## Лот5
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | с. Среднебелая, ул. Герки Рулева, 8 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 395121 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия объекта
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1468820
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 889727
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 337120
5 |  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 64929
|  | Узел управления | система | 1 |  | 560617
|  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 159337
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33104
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1231242
1 | с. Ивановка, ул. Пионерская, 44 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 145373
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 810873
3 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 343839
4 |  | Узел потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 100708
5 |  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | система | 1 |  | 79717
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 31714
6 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 460403
1 | г. Свободный, ул. Мухина, 13 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 200114
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 741396
3 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 550859
4 |  | Узел потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 198018
5 |  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | система | 1 |  | 75562
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33553
6 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 453085
1 | г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 94 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 4738606 | [7 empty] | 90 календарный день с даты подписания акта открытия объекта
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 582124
1 | г. Благовещенск, ул. Амурская, 102 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 6683675
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 582847
1 | с. Среднебелая, ул. Лазо, 11 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2405135
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 210953
1 | с. Васильевка, мкр. Солнечный, 5 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3525793
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 525323