## лот2
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | с. Екатеринославка, ул. Новая, 21 | Капитальный ремонт ВИС | система | 1 | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте
1 | пгт. Новобурейский, ул. Горького, 16 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3650763
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 297113
1 | г. Завитинск, ул. Комсомольская, 43 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1426013
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 94655
1 | пгт. Прогресс, ул. Депутатская, 21 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2795432
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 558786
1 | г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Г | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3361188
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте
1 | г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Б | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3390162
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте
1 | г. Завитинск, ул. Куйбышева, 29 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3359739
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте
1 | пгт. Бурея, ул. Октябрьская, 65 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2752489
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 279185
1 | пгт. Новобурейский, ул. Советская, 39 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2419171
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 216865
1 | пгт. Прогресс, ул. Тишкина, 120Б | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2237149
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 224304
1 | п. Новорайчихинск , ул. Поярковская, 17 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2419790
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 335659
1 | пгт. Прогресс, ул. Заводская, 35 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2803256
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 204138