## лот1
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | г. Белогорск, ул. Гастелло, 4 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 358439 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1238534
3 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 839408
4 |  | Узел потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 142023
5 |  | Узел управления | система | 1 |  | 182932
6 |  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33298
7 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1170370