## Кундур
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | с. Игнатьево, ул. Новая, 3 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 358121 | [7 empty] | 150 календарный день с даты начала начала работ
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1178500
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 724681
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 205651
5 |  | Узел учета | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 223082
|  | Газоснабжение | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 42256
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 |  | 647425
1 | с. Чигири, ул. Центральная, 21 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 497655
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1334530
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 362611
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 326552
5 |  | Узел учета | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 243623
|  | Газоснабжение | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 83852
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 |  | 943189
1 | ЗАТО Циолковский, ул. Победы, 225 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 740702
2 |  | Узел управления, узел горячего водоснабения, отопление | система | 1 |  | 2484981
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 1997460
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 520891
5 |  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 100404
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 35176
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2186531