## График
График разработки проектно-сметной документации по объектам:
Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Календарные дни | [8 empty] | Дата окончания работ
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-85
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам | объект | 56 | 2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД | [9 empty] | 85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД.
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями | комплект | 56 | 31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком" | комплект | 56 | 71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Корректировка псд по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику | комплект | 56 | 81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД.