## Лист1
График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов»
Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Календарные дни |  |  |  | Дата окончания работ
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-45
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту | конструкция | 27 | 2 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование |  |  |  |  | 45 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Разработка ПСД | комплект | 27 | 11 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком" | комплект | 27 | 31 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Выдача ПСД "Заказчику" | комплект | 27 | 40 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование